|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь-октябрь | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь-октябрь | Администрация школы |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Сентябрь-октябрь | Администрация школы |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. (все вместе или на выбор) | Сентябрь-октябрь | Администрация школы |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программенаставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьихлиц: | Ноябрь-декабрь | ЗДУВР |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числапедагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числаобучающихся. | Ноябрь-декабрь | ЗДУВР |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования средипотенциальных наставников, желающих принять участие в программенаставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ноябрь-декабрь | ЗДУВР |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Ноябрь-декабрь | ЗДУВР |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числапедагогов. - Формирование базы данных наставников из числаобучающихся. | Ноябрь-декабрь | ЗДУВР |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Январь-февраль | Администрация школы |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Январь-февраль | Администрация школы |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организайии «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучениянаставников. | Январь-февраль | Администрация школы |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Январь-февраль | Администрация школы |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповойвстречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | Март | Администрация школы |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Март | Администрация школы |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуальногоразвития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Март | Администрация школы |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжитьпоиск наставника. | Март | Администрация школы |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной,встречи наставника инаставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника инаставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничествас наставником инаставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника инаставляемого. | Апрель-май | Администрация школы |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для |  |  |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки | Апрель-май | Администрация школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программынаставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель-май | Администрация школы |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Апрель-май | Администрация школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. - Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства"Наставник года", "Лучшая пара". | Апрель-май | Администрация школы |